## Slide 1: Итоги работы ОАО «Иркутскэнерго» в ОЗП 2009-2010 годов, задачи на 2010 – 2011 год
<number>

## Slide 2: Выработка электроэнергии в осенне-зимний период 2009/2010 в сравнении с ОЗП 2007/2008 и 2008/2009 годов
<number>
Notes: <number>

## Slide 3: Выработка тепловой энергии в I квартале 2010 года в сравнении с тем же периодом 2008 и 2009 годов
<number>
Notes: <number>

## Slide 4: Среднемесячные температуры в осенне-зимний период 2009/2010 в сравнении с ОЗП 2007/2008 и 2008/2009 годов
<number>
Notes: <number>

## Slide 5: В условиях выбывших мощностей Саяно-Шушенской ГЭС, в ОАО «Иркутскэнерго»:
<number>
1. Была увеличена поставка топлива для прохождения осенне-зимнего периода 2009/2010 дополнительно на 1264 тыс. тонн угля.
2. Было выделено дополнительное финансирование в размере 150 млн.руб. для ряда целевых программ:
 дополнительные мероприятия по обеспечению надежности сооружений и оборудования ГЭС обусловленные выходом каскада из маловодного цикла и предполагаемого комплекса работ по результатам расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС – на сумму 18,4 млн.руб.  интенсивная загрузка тепловых станций (прогнозировалась на уровне 1-го кв. 2008г.) с учетом дефицита эл.энергии из-за останова СШ ГЭС, потребовала выполнения в ремонтную компанию 2009 года ряда ранее отложенных работ, в том числе:
оборудование топливоподачи – 21,5 млн.руб.; котельное оборудование – 84,2 млн.руб.; турбоагрегаты – 8,2 млн.руб.; оборудование электроцехов и тепловой автоматики – 7,1 млн.руб.; гидротехническое оборудование – 10,6 млн.руб.
Notes: <number>

## Slide 6: План поставок угля на осенне-зимний период 2009-2010 годов
<number>
Notes: <number>

## Slide 7: Запасы угля по ОАО «Иркутскэнерго» в сравнении с нормативами утвержденными Министерством Энергетики РФ (на начало месяца, тыс. тонн)
<number>
Notes: <number>

## Slide 8: Запасы мазута по ОАО «Иркутскэнерго» в сравнении с нормативами утвержденными Министерством Энергетики РФ (на начало месяца, тонн)
<number>
Notes: <number>

## Slide 9: Ремонтные компании 2008, 2009 и 2010 годов
<number>
<number>
 | 2008 |  | 2009 |  | 2010 | 
 | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Запланированное кол-во ремонтов котлоагрегатов (КР), шт. | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1
Запланированное кол-во ремонтов котлоагрегатов (СР), шт. | 3 | 3 | 15 | 15 | 13 | 0
Запланированное кол-во ремонтов турбоагрегатов (КР), шт. | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0
Запланированное кол-во ремонтов турбоагрегатов (СР), шт. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
Запланированное кол-во ремонтов гидроагрегатов (КР), шт. | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2
Средства выделяемые на ремонтную программу (Млн. рублей) | 4205 | 4140 | 3987 | 4137 | 5208 | -

## Slide 10
<number>
Задачи по подготовке к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок в период 2010 – 2011 гг.
Запасы топлива (млн. тнт)
 | Нормативный запас топлива МинЭнерго РФ на 1 октября | Запас топлива по бизнес – плану на 1 октября
ОЗП 2009 – 2010 гг. | 1.8 | 2.6/3.2
ОЗП 2010 – 2011 гг. | 1.4 | 3.4
Гидроресурсы
Ожидаемые запасы на ГЭС Ангарского каскада на начало ОЗП 2010 – 2011 гг. превышают прошлогодние на 3.4 млрд. кВтч
Ремонтная программа и инвестиции в надежность (млрд. руб.)
 | 2009 | 2010 | 
Ремонты | 4.072 | 5.202 | 128%
Инвестиции | 1.082 | 3.441 | 318%