План мероприятий

рабочей группы по выполнению распоряжения Президента Российской Федерации от 18 июня 2007 г. № 326-рп «О создании Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина» в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа

.

| № п\п | Мероприятие | Исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |
| 1. | Разработка проекта концепции создания ФРЦПБ на базе центральных библиотек субъектов федерации Сибирского федерального округа | Рабочая группа при полномочном представителе Президента в СФО | Февраль 2008г. |
| 1.1.2. | Разработка проекта концепции создания «пилотного» проекта ФРЦПБ на базе НГОНБ | Рабочая группа в Новосибирской области | Декабрь 2007г. |
| 1.2. | Разработать проект нормативных документов, регламентирующих деятельность ФРЦПБ по согласованию с Президентской библиотекой | Рабочая группа при полномочном представителе Президента в СФО | Март 2008г. |
| 1.2.1 | Апробация нормативных документов, регламентирующих деятельность «пилотного» проекта ФРЦПБ по согласованию с Президентской библиотекой | Рабочая группа в Новосибирской области | Второе полугодие 2008г. |
| 1.3. | Разработка организационно-управленческой структуры, штатов ФРЦПБ | Рабочие группы в субъектах СФО | май 2008г. |
| 1.4 | Подготовка смет расходов на создание ФРЦПБ в субъектах СФО | Рабочие группы в субъектах СФО | Апрель 2008 года |
| 1.4.1 | Подготовка смет расходов на создание «пилотного» проекта ФРЦПБ в Новосибирской области | Рабочая группа в Новосибирской области | Декабрь 2007 г. |
| 1.5 | Ввод в эксплуатацию «пилотного» проекта ФРЦПБ в Новосибирской области | Рабочая группа в Новосибирской области | Второе Полугодие 2008г. |
| 1.6 | Ввод в эксплуатацию ФРЦПБ в центральных библиотеках субъектов федерации СФО | Рабочие группы в субъектах СФО | Второе Полугодие 2008г. |
| 1.7 | Разработать систему обучения специалистов ФРЦПБ | Рабочие группы в субъектах СФО | Второе Полугодие 2008г. |
|  | II. Мероприятия по подготовке помещений НГОНБ, предназначенных под размещение ФРЦПБ |  |  |
| 2.1 | Проектно-сметные работы по ремонту Помещений, предназначенных под размещение ФРЦПБ | Рабочие группы в субъектах СФО | май 2008 |
| 2.1.1 | Проектно-сметные работы по ремонту Помещений, предназначенных под размещение «пилотного» проекта ФРЦПБ на базе НГОНБ | Рабочая группа в Новосибирской области | февраль 2008 |
| 2.2. | Проведение ремонтных работ помещений, предназначенных под размещение ФРЦПБ | Директора центральных библиотек СФ СФО | Второе Полугодие 2008г. |
| 2.2.1 | Проведение ремонтных работ помещений, предназначенных под размещение «пилотного» проекта ФРЦПБ на базе НГОНБ | НГОНБ С.А.Тарасова | Июль 2008 |
| 2.3. | Оснащение помещений ФРЦПБ мебелью, компьютерной техникой, техническим оборудованием и программным обеспечением | Директора центральных библиотек СФ СФО | Второе Полугодие 2008г. |
| 2.3.1 | Оснащение «пилотного» проекта ФРЦПБ НГОНБ мебелью, компьютерной техникой, техническим оборудованием и программным обеспечением | НГОНБ С.А.Тарасова | Сентябрь 2008г. |
| 2.4 | Разработка единых требований к помещениям, предназначенным под размещение ФРЦПБ | Рабочая группа при полномочном представителе Президента в СФО | Февраль 2008г. |
|  | III. Состав и содержание информационного массива ФРЦПБ |  |  |
| 3.1. | Разработка структуры фонда и принципов формирования фонда ФРЦПБ и «пилотного» проекта ФРЦПБ в Новосибирской области | Рабочие группы в субъектах СФО | 1 квартал 2008г. |
| 3.2 | Разработка Положения о фонде ФРЦПБ и «пилотного» проекта ФРЦПБ в Новосибирской области | Рабочие группы в субъектах СФО | 1 квартал 2008г. |
| 3.3 | Определение объёмов фондов подлежащих оцифровке, в том числе «пилотного» проекта ФРЦПБ в Новосибирской области | Рабочие группы в субъектах СФО | 1 квартал 2008г. |
|  | IV. Мероприятия по реализации программно-технических решений |  |  |
| 4.1 | Формирование единых программно-технологических требований и принципов построения ФРЦПБ и «пилотного» проекта ФРЦПБ Новосибирской области | Рабочие группы в субъектах СФО Жижимов О.Л. | апрель 2008 |
| 4.2 | Формирование перечня программного обеспечения технологических процессов ФРЦПБ и «пилотного» проекта ФРЦПБ в Новосибирской области | Рабочая группа в Новосибирской области Жижимов О.Л. | Февраль 2008 |
| 4.3 | Разработка программного комплекса, обеспечивающего возможность формирования единой по СФО базы данных документов подлежащих оцифровке на примере «пилотного» проекта в Новосибирской области | Рабочая группа в Новосибирской области Жижимов О.Л. | Март 2008 г. |
| 4.4 | Проектное решение по выбору высокоскоростных магистральных каналов связи ФРЦПБ и «пилотного» проекта ФРЦПБ в Новосибирской области | Рабочие группы в субъектах СФО Жижимов О.Л. | апрель 2008г. |
| 4.4 | Формирование перечня технологического оборудования ФРЦПБ и «пилотного» проекта ФРЦПБ в Новосибирской области | Рабочие группы в субъектах СФО Жижимов О.Л. | Февраль 2008 |
| 4.5 | Проведение пуско-наладочных испытаний и опытная эксплуатация «пилотного» проекта ФРЦПБ в Новосибирской области | Рабочая группа в Новосибирской области | Второе Полугодие 2008г. |