## Slide 1
Доклад о ходе реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» в МРФ «Сибирь» ОАО «Ростелеком»

## Slide 2
№ п/п | Наименование субъекта РФ | ВСЕГО ТД | 2015 |  |  | 
 |  |  | 31.03. | 30.06. | 30.09. | 31.12.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Алтайский край | 252 | 0 | 10 | 10 | 16
2 | Иркутская область | 219 | 0 | 8 | 8 | 13
3 | Кемеровская область | 163 | 0 | 11 | 11 | 15
4 | Красноярский край | 288 | 0 | 10 | 10 | 15
5 | Новосибирская область | 279 | 0 | 9 | 12 | 17
6 | Омская область | 260 | 0 | 9 | 9 | 11
7 | Республика Алтай | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Республика Бурятия | 121 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Республика Тыва | 14 | 0 | 6 | 13 | 13
10 | Республика Хакассия | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Томская область | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Забайкальский край | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
 | ИТОГО: | 1 946 | 0 | 63 | 73 | 100
План-график ввода в эксплуатацию точек доступа для оказания универсальных услуг связи

## Slide 3
Объемные показатели проекта. Согласование ТП
№ | Субъект РФ | Согласовано ТП на 16.03.15г. | План по ТП на 30.06.15г.
1 | Алтайский край | 19 | 39
2 | Красноярский край | 8 | 38
3 | Забайкальский край | 6 | 24
4 | Омская область | 13 | 18
5 | Иркутская область | 8 | 23
6 | Кемеровская область | 21 | 0
7 | Томская область | 1 | 16
8 | Новосибирская область | 7 | 23
9 | Республика Бурятия | 0 | 26
10 | Республика Хакасия | 0 | 8
11 | Республика Горный Алтай | 1 | 9
12 | Республика Тыва | 0 | 12
 | Итого по МРФ: | 84 | 236

## Slide 4
Объёмные показатели проекта. Строительство ТД по графику Россвязи
Субъект РФ | Общее количество ТД, шт. | из них: |  |  |  | 
 |  | на строящихся ВОЛС, шт. (по кол-ву линий связи) | на строящихся в 2015 г. ВОЛС, шт. (по кол-ву линий связи) | Спутниковые решения, шт. (по кол-ву ТД) | Спутниковые решения 2015, шт. (по кол-ву ТД) | на существующем ВОЛС, шт. (по кол-ву ТД)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Алтайский край | 252 | 201 | 16 | 0 | 0 | 51
Красноярский край | 287 | 237 | 15 | 32 | 0 | 18
Забайкальский край | 150 | 128 | 0 | 5 | 0 | 17
Омская область | 260 | 257 | 11 | 0 | 0 | 3
Иркутская область | 219 | 165 | 13 | 42 | 1 | 12
Кемеровская область | 162 | 132 | 15 | 8 | 1 | 22
Томская область | 105 | 60 | 0 | 11 | 0 | 34
Новосибирская область | 279 | 244 | 17 | 0 | 0 | 35
Республика Бурятия | 121 | 76 | 0 | 13 | 0 | 32
Республика Хакасия | 38 | 31 | 0 | 3 | 0 | 4
Республика Горный Алтай | 57 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8
Республика Тыва | 16 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0
ИТОГО МРФ | 1946 | 1599 | 100 | 111 | 4 | 236

## Slide 5
Объемные показатели проекта. Строительство ВОЛС
Chart: 
Субъект РФ | Строящихся ВОЛС в 2015 году, км |  | Примечание
 | Подвес | Грунт | 
Алтайский край | 554 | 0 | Необходимо решить вопрос с обременениями по ТУ
Красноярский край | 779 | 0 | Необходимо решить вопрос с обременениями по ТУ
Забайкальский край | 0 | 0 | 
Омская область | 813 | 0 | 
Иркутская область | 763 | 0 | Необходимо решить вопрос с обременениями по ТУ
Кемеровская область | 696 | 0 | Необходимо решить вопрос с обременениями по ТУ
Томская область | 0 | 0 | 
Новосибирская область | 0 | 750 | Согласовать с КЦ изменение срока реализации проекта
Республика Бурятия | 0 | 0 | 
Республика Хакасия | 0 | 0 | 
Республика Горный Алтай | 0 | 0 | 
Республика Тыва | 0 | 1025 | Согласовать с КЦ изменение срока реализации проекта
ИТОГО, МРФ | 3605 | 1775 | Итого 5380
Chart: 
| Подвес | Грунт
 | 3605 | 750
Строящихся ВОЛС
в 2015 году, км

## Slide 6: Получение ТУ на прокладку ВОЛС от энергетических компаний
№ | Регион | Количество полученных ТУ (план). | Количество полученных ТУ (факт).
1 | Алтайский край | 14 | 14
2 | Красноярский край | 18 | 18
3 | Кемеровская область | 13 | 13
4 | Омская область | 15 | 15
5 | Иркутская область | 15 | 15
 | Итого | 75 | 75

## Slide 7: Справка по размеру обременений по части районов
№ | Регион | Муниципальный район | Длина ВОЛС км. | Колличество ТД на М.Ц. | Отводы на ТП, км | Сумма тыс. руб | Установка доп оборудования (оптические кроссы, муфты) | Сумма тыс. руб. | Общая сумма тыс. руб.
1 | Алтайский край | Тальменский | 184 | 10 | 51 | 15 400 | 87 | 435 | 15 835
2 | Алтайский край | Ребрихинский | 94 | 4 | 3 | 810 | 18 | 270 | 1 080
3 | Кемеровская область | Яйский | 140 | 9 | 1 | 300 | 3 | 15 | 315
4 | Кемеровская область | Ижморский | 121 | 4 | 1 | 240 | 3 | 15 | 255
5 | Красноярский край | Берёзовский | 72 | 5 | 2 | 450 | 0 | 0 | 450
6 | Красноярский край | Емельяновский | 282 | 13 | 3 | 870 | 0 | 0 | 870
7 | Иркутская область | Иркутский | 227 | 14 | 30 | 9 000 | 9 | 45 | 9 045
 | Итого |  | 1 120 | 59 | 91 | 27 070 | 120 | 780 | 27 850

## Slide 8: Перечень предполагаемых строительных организаций
№ | Наименование организации | Региональное деление
1 | ООО "СибДальРегион" | Новосибирская область
2 | ОАО "Трест "СвязьСтрой-6" | 
3 | ООО "Телефонстрой" | 
4 | ООО "Русстрой" | 
5 | ООО "Нео-Телеком" | 
6 | ООО "ПроектСтройМонтаж" | 
7 | ООО "Технострой" | 
8 | ООО "СЭЛТ-Инжиниринг" | 
9 | ЗАО " НТСК" | 
10 | ОАО "Союз-Телефонстрой" | 
11 | ООО "Оптиком" | 
12 | ООО "СибирьПроектСервис" | Красноярский край
13 | ООО "Русстрой" | 
14 | ОАО "ЭнергоТелекомСтрой" | 
15 | ОАО "Союз-Телефонстрой" | 
16 | ООО "ОРСИКО" | 
17 | ОАО "Скандинавский Дом" | Республика Тыва
18 | ООО "ОРСИКО" | 
19 | ООО "Русстрой" | 
20 | ООО "Бастион" | 
21 | ОАО "Трест "СвязьСтрой-6" | 
22 | ООО УК "РусЭнергоМир" | Омская область
23 | ООО "Ф5-Телеком" | 
24 | ООО "КЭС-42" | Кемеровская область
25 | ООО "ТехноЭнергоСтрой" | 
26 | ОАО "Союз-Телефонстрой" | 
27 | ООО "ЭнергоПодряд" | 
28 | ООО "БайкалСвязьЭнергоСтрой" | Иркутская область
29 | ООО "БайкалСвязьЭнергоСтрой" | Забайкальский край
30 | ООО "БайкалСвязьЭнергоСтрой" | Республика Бурятия
31 | ООО "СибирьПроектСервис" | Алтайский Край
32 | ООО "Старатель" | 

## Slide 9
1. Проектная организация ОАО «Гипросвязь» планирует завершить проектно–изыскательские работы по СПД до 30 апреля 2015 года.
2. Дата завершения конкурса по выбору контрагента на строительно-монтажные работы ТД запланирована на 20 апреля 2015 года.
3. По Новосибирской области подготовлены и направлены заказы в ООО «Центр энергоэффективности Интер РАО ЕЭС» на подписание.
Реализация проекта

## Slide 10
Проблемы и вопросы, возникшие в ходе реализации проекта
Не решен вопрос по выдаче типовых ТУ в рамках реализации Федерального проекта УЦН. Основная масса ТУ на размещение ВОЛС по объектам электросетевого хозяйства получены с обременениями, по семи муниципальным районам обременение достигает 27 850 тыс.руб.;
Отсутствует договоры на строительно-монтажные работы с субподрядными организациями ООО «РусЭнергоМир»;
Отсутствует согласование стоимости работ между Генеральной подрядной организацией ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и «РусЭнергоМир».
Затягиваются сроки выполнения работ по проектированию ВОЛС и ТД.
Затягиваются сроки поставки кабельной продукции и материалов Генеральной подрядной организацией ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС».
Затягиваются сроки предоставления плана-графика строительства ВОЛС.
В процессе реализации проекта УЦН на территории ряда регионов задействованы объекты электросетевого хозяйства в которых не решен вопрос подвеса по ВЛ:
• в Алтайском крае – ОАО «Алтайкрайэнерго».
• в Иркутской области – ОАО «Иркутская электросетевая компания».
• в Красноярском крае – ОАО «РЖД».
• в Красноярском крае – Емельяновский РМП «Энергосбыт».

## Slide 11
1. В срок до 30.03.2015 ООО «РусЭнергоМир» довести статус о ходе работы по заключению договоров по строительно-монтажным работам с подрядными организациями в разрезе субъектов СФО;
2. В срок до 01.05.2015 ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» завершить ПИР по первоочередным проектам строительства ВОЛС в разрезе субъектов СФО;
3. В срок до 30.04.2015 ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» довести статус по закупке и поставке материалов для выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с план-графиком строительства ТД на 2015 год в разрезе субъектов СФО.
Предложения филиала по дальнейшей реализации проекта