## Slide 1
Доклад о ходе реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» в МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

## Slide 2
Объёмные показатели проекта. Строительство ТД по поручению министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Субъект РФ | Общее количество ТД, шт. | из них: |  | 
 |  | на строящихся ВОЛС, шт. | на существующих ВОЛС, шт. | Спутниковые решения, шт.
Алтайский край | 257 | 203 | 54 | 0
Красноярский край | 295 | 240 | 20 | 35
Забайкальский край | 151 | 129 | 17 | 5
Омская область | 260 | 257 | 3 | 0
Иркутская область | 219 | 164 | 12 | 43
Кемеровская область | 168 | 137 | 23 | 8
Томская область | 107 | 60 | 36 | 11
Новосибирская область | 279 | 244 | 35 | 0
Республика Бурятия | 120 | 71 | 36 | 13
Республика Хакасия | 38 | 30 | 5 | 3
Республика Горный Алтай | 53 | 46 | 7 | 0
Республика Тыва | 16 | 13 | 0 | 3
ИТОГО МРФ | 1 963 | 1594 | 248 | 121

## Slide 3
№ п/п | Наименование субъекта РФ | ВСЕГО ТД | 2015 |  |  |  | 
 |  |  | План на 31.12.15 | Введены на 30.09.15 | Прогноз накопительным итогом на 31.12.15 | План на 31.12.16 | Обязательства перед Россвязь на 2016 г.
1 | Алтайский край | 257 | 16 | 10 | 22 | 58 | 36
2 | Иркутская область | 219 | 13 | 9 | 9 | 80 | 71
3 | Кемеровская область | 168 | 15 | 12 | 39 | 50 | 11
4 | Красноярский край | 295 | 15 | 10 | 34 | 76 | 42
5 | Новосибирская область | 279 | 17 | 12 | 37 | 51 | 14
6 | Омская область | 260 | 11 | 3 | 23 | 54 | 31
7 | Республика Алтай | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
8 | Республика Бурятия | 120 | 0 | 13 | 13 | 3 | 0*
9 | Республика Тыва | 16 | 13 | 2 | 2 | 13 | 11
10 | Республика Хакасия | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Томская область | 107 | 0 | 6 | 6 | 10 | 4
12 | Забайкальский край | 151 | 0 | 0 | 25 | 52 | 27
 | ИТОГО: | 1 963 | 100 | 77 | 210 | 449 | 239
План-график ввода в эксплуатацию точек доступа для оказания универсальных услуг связи в 2015 году по поручению Федерального агентства связи (Россвязь)
* - по республике Бурятия строительство осуществлено с опережением графика ввода в эксплуатацию ТД на 2016 г.

## Slide 4
Отчет по строительству ТД. Прокладка ОК в грунт на 25 ноября 2015 года. План В1
Субъект РФ | Строительная готовность ВОЛС к ТД на 2015 г. План В1 |  | Строящиеся ВОЛС в 2015 году, км |  | Строительство осуществляемое в муниципальных районах по субъектам РФ
 | План | факт | план | факт | 
Алтайский край | 13 | 13 | 171 | 171 | Тогульский, Первомайский
Красноярский край | 25 | 25 | 326 | 326 | Назаровский, Минусинский, Новосёловский
Забайкальский край | 25 | 25 | 629 | 629 | Нерчинский, Приаргунский, Шилкинский, Ононский
Омская область | 20 | 20 | 313 | 313 | Нововаршавский, Павлоградский
Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Кемеровская область | 35 | 35 | 361 | 361 | Кемеровский, Новокузнецкий, Ленинск-Кузнецкий
Томская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Республика Бурятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Республика Хакасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Новосибирская область | 25 | 25 | 507 | 507 | Каргатский, Татарский, Купинский
Республика Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Республика Горный Алтай | 0 | 0 | 0 | 0 | 
ИТОГО, МРФ | 143 | 143 | 2307 | 2307 | 

## Slide 5
Субъект РФ | Строительная готовность ВОЛС к ТД на 2015 г. План В2 2015 |  | Строящиеся ВОЛС в 2015 году, км |  | ВОЛС к ТД План В2 2016 |  | Строительство осуществляемое в муниципальных районах по субъектам РФ
 | План | факт | план | факт | ТД | Км. | 
Алтайский край | 17 | 17 | 409 | 409 |  |  | Романовский, Мамонтовский, Крутихинский, Панкрушихинский, Завъяловский, Хабарский, г.Славгород
Новосибирская область | 28 | 28 | 514 | 514 | 103 | 2 340 | Б2 2015: Куйбышевский, Северный, Усть-Таркский, Искитимский Б2 2016: Баганский, Барабинский, Болотнинский, Карасукский, Тогучинский, Убинский, Чановский, Черепановский, Чистоозёрный, Чулымский
Республика Тыва | 13 | 12 | 987 | 984 |  |  | Дзун-Хемчинский, Каа-Хемский , Кызылский, Пей-Хемским, Чаа-Хольский, Тандинский, Чеди-Хольский, Овюрский, Тес-Хемский
ИТОГО, МРФ | 58 | 57 | 1 910 | 1 907 | 103 | 2 340 | 
Отчет по строительству ТД. Прокладка ОК в грунт на 25 ноября 2015 года. Планы В2 2015, В2 2016

## Slide 6
1. Проектная организация ОАО «Гипросвязь» завершила проектные работы по СД, СПД, ВОЛС ТД по плану В1 (143 ТД). Для плана В2 2015 (58 ТД) проектные работы по СПД, СД выполнены, по ВОЛС в стадии завершения - срок окончания до 30 декабря 2015 года.
2. Строительно–монтажные работы по прокладке ОК в грунт для организации 143 ТД завершены.
Для 58 ТД:
- Алтайский филиал - работы по строительству ВОЛС завершены, идёт оформление сдаточной документации, организация и проведение рабочих комиссий. Срок завершения работ - 10 декабря 2015 г. ;
- Новосибирский филиал - работы по строительству ВОЛС завершены, идёт оформление сдаточной документации, организация и проведение рабочих комиссий. Срок завершения работ - 30 декабря 2015 г.;
- Республика Тыва - работы по прокладке ОК завершены, осталось выполнить 5 речных переходов через р. Енисей (подвес ОК), идёт оформление сдаточной документации, организация и проведение рабочих комиссий. Срок завершения работ - 30 декабря 2015 г.
3. Оборудование для ТД первого этапа получено. По Новосибирскому, Алтайскому, Кемеровскому, Красноярскому филиалам оборудование смонтировано. В Забайкальском, Омском филиалах ведётся монтаж узлов доступа. Для последующих этапов оборудование заказано и ожидается его поступление в филиалы.
4. До конца 2015 г. работа в части СОРМ ведётся в «ручном» режиме. В 2016 г. будет введена система автоматической идентификации пользователей УУС.
Реализация проекта

## Slide 7
Проблемы и вопросы, возникшие в ходе реализации проекта
Из-за невыполнения договорных обязательств перед заказчиком ПАО «Ростелеком» договорные отношения с ОАО «Центр энергоэффективности» прекращены.
Информация о выборе новой подрядной организации будет доведена до заинтересованных сторон КЦ ПАО «Ростелеком» после заключения договора.