## Slide 1: Статус выполнения работ по проекту «УСТРАНЕНИЕ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА»
18 марта 2015 г.

## Slide 2
Описание проекта
Цель проекта
Строительство линий связи на территории РФ в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства»
Заказчик
ОАО «Ростелеком» по поручению Министерства связи РФ
Генеральный подрядчик
ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»
Срок реализации
5 лет (2014 – 2019)
Общая протяженность
200 тыс. километров линий связи
Количество населённых пунктов
11 428 – в рамках договора от 07.08.2014 №01/25/636-14 между ОАО «Ростелеком» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»
Субподрядчик по СФО
ООО УК «РусЭнергоМир»

## Slide 3
Алтайский край 6 районов
Иркутская область 3
Кемеровская область 4
Красноярский край 4
Новосибирская область 5-6
Омская область 3
Республика Тыва
Регионы строительства на 2015
Notes: План-факт согласования ТП на строительство ВОЛС 2014-1-е полугодие 2016 года

## Slide 4
Общее количество ТП ПЛАН - 278
Общее количество ТП ФАКТ - 120
Итоги работы на 18.03.2015
План разработки Технических предложений на 31.03.2015
145
Факт разработки Технических предложений
120
Согласовано МРФ Сибирь на 18.03.2015
83
На согласовании
37
План / Факт разработки / Согласования Эскизных проектов
8 / 9 / 7
План / Факт разработки / Согласования Рабочей документации
8 / 4 / 0
План / Факт разработки / Согласования Проектной документации
8 / 4 / 0
Notes: План-факт согласования ТП на строительство ВОЛС 2014-1-е полугодие 2016 года

## Slide 5
Справка по размеру обременений
Область | Район | Длина ВОЛС (за исключением отвода на ТП), км | ТД (кол-во на район), шт | Обременения по ТУ |  |  |  |  |  | Общая сумма, тыс. руб | Средняя сумма обременения за 1 км, руб | Примечание
 |  |  |  | Отводы на ТП, км | Сумма, тыс. руб | По линиям ВЛ (замена опор, проводов СИП), шт | Сумма, тыс. руб | Установка оборудования (кроссов, муфт), шт | Сумма, тыс. руб |  |  | 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Алтайский край | Тальменский район | 184,40 | 10 | 51,50 | 15 450 |  |  | 87 | 435 | 15 885 | 86 144,25 | Обременения от "МРСК Сибири": установка оптических КРОССов - 87 шт + строительство ВОЛС 51,5 км
Кемеровская область | Яйский район | 139,98 | 9 | 1,00 | 300 |  |  | 3 | 15 | 315 | 2 250,32 | Обременения от "МРСК Сибири" установка оптических КРОССов - 3 шт + строительство ВОЛС 1 км. + Дополнительно оплата за выдачу ТУ от ОАО "УправлениеАвтоДор" около 6000 рублей в зависимости от сложности перехода.
Красноярский край | Березовский район | 72,22 | 5 | 1,50 | 450 |  |  | 0 | 0,00 | 450 | 18 415,95 | Обременения от "МРСК Сибири" - строительство ВОЛС 1,5 км
 |  |  |  |  |  | 2,2 | 880 |  |  | 880 |  | Обременения от ООО "ЖилКомСервис" - строительство 2,2 км ОКГТ

## Slide 6
Справка по размеру обременений
Область | Район | Длина ВОЛС (за исключением отвода на ТП), км | ТД (кол-во на район), шт | Обременения по ТУ |  |  |  |  |  | Общая сумма, тыс. руб. | Средняя сумма обременения за 1 км, руб | Примечание
 |  |  |  | Отводы на ТП, км | Сумма, тыс. руб. | По линиям ВЛ (замена опор, проводов СИП), шт | Сумма, тыс. руб. | Установка оборудования (кроссов, муфт), шт | Сумма, тыс. руб. |  |  | 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Кемеровская область | Ижморский район | 121,34 | 4 | 0,80 | 240 |  |  | 3 | 15 | 255 | 2 101,46 | Обременения от "МРСК Сибири": установка оптических КРОССов - 3 шт + строительство ВОЛС 0,8 км
Алтайский край | Ребрихинский район | 94,00 | 4 | 2,70 | 810 |  |  | 18 | 270 | 1 080 | 11 489,36 | Обременения от "МРСК Сибири": установка оптических КРОССов - 9 шт + строительство ВОЛС 2,7 км + монтаж распределительных муфт - 9 шт.
Иркутская область | Иркутский район | 225,7 | 14 | 30 | 9 000 | 4,7 | 1 880 | 9 | 45 | 10 925 | 48 404,96 | Обременения от "ИркутскЭнерго": установка оптических КРОССов - 9 шт + строительство ВОЛС 30 км. Строительство 4,7 км. ОКГТ
Примечание: | в Ижморском и Яйском районах Кемеровской области необходимо заключить договор аренды с ООО "КЭНК" в размере 356 р/мес за использование 1-ной опоры для подвеса ВОК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТУ НА 2015 Г. СТРОИТЕЛЬСТВА
Подрядная организация | Количество полученных Технических условий | Длина линий связи на которые применяются полученные Технические условия, км
ООО «Компьюлинк» | 678 | 14 330,67
ООО «Новое кредо» | 140 | 2 694,24
ООО УК «РусЭнергоМир» | 77 | 1 089,40
ООО «НПК Химстройэнерго» | 30 | 4 551,83
ООО «ЭнергоСеть» | 249 | 7 669,42
ВСЕГО: | 1 174 | 30 335,56

## Slide 8
СПРАВКА ПО ПРОЕКТУ НА 12.03.2015
1
09.02.2015 объявлены торгово-закупочные процедуры на: кабельную продукцию, арматуру с кабельными принадлежностями, оптический распределительный шкаф.
2
Закончен прием предложений от участников ТЗП на кабельную арматуру и принадлежности. Проводится процедура определения победителей. Завершение процедур и заключение договоров - апрель 2015
3
Закончен прием предложений от участников ТЗП на поставку оптического распределительного шкафа «Шкаф энергетика» Проводится экспертиза полученных предложений. Завершение процедур и заключение договоров - апрель 2015
4
Закончен прием предложений от участников ТЗП на поставку оптического кабеля. Проводится экспертиза полученных предложений. Завершение процедур и заключение договоров - апрель 2015
5
Пакет документов (служебные записки, технические задания) для организации закупочной процедуры на оптические муфты, отправлен на согласование в ОАО «Ростелеком». Объявлен конкурс – 13 апреля 2015
ТЗП – Торгово-закупочная процедура
ПИР – Проектно-изыскательские работы
ВОЛС – Волоконно-оптические линии связи

## Slide 9
Проблемные вопросы
Ростелеком:
  Для разрешения вопросов по дополнительным обременениям в ТУ заключить Соглашения о сотрудничестве с ОАО «Россети», ОАО «Евросибэнерго», ОАО «РЖД» и др….
Региональным рабочим группам:
  Проработать вопросы взаимодействия со смежными электросетевыми компаниями на предмет прохода ВОЛС по ВЛ в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства". Многие компании просто отказывают и не выдают ТУ.
  Проработать вопрос выдачи ТУ без финансовых обременений (оплаты за ТУ) со сторонними организациями, в случаях прохода ВОЛС в зоне их ответственности.
  Инициировать вопрос о принятии органами законодательной власти субъектов СФО соответствующих нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия размещения отдельных видов объектов (в том числе и объектов связи) после принятия Постановления Правительства РФ № 1300 от 03.12.2014 г., вступившего в силу с 01.03.2015 г.

## Slide 10
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
119019, г. Москва, Филипповский переулок, д. 13, стр. 1
Телефон: + 7 (495) 221-75-60/62 Факс: + 7 (495) 221-75-60/62 E-mail: info@interef.ru
КОМПАНИЯ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» и ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»