## Slide 1
О ходе реализации
проекта по МРФ «Сибирь»
на 06.02.2015 г.

## Slide 2: УНЦ на территории Сибирского федерального округа
Субъект Российской федерации | Общее кол-во УЦН по субъекту РФ данный момент | Общее кол-во УЦН по субъекту РФ на 01.12.2014г. | Общее кол-во УЦН по субъекту РФ На 13.05.2014г. | Отклонение
Алтайский край | 252 | 252 | 255 | - 3
Иркутская область | 219 | 215 | 138 | 81(+4)
Кемеровская область | 163 | 163 | 150 | 13
Красноярский край | 288 | 288 | 231 | 57
Новосибирская область | 279 | 279 | 278 | 1
Омская область | 260 | 260 | 259 | 1
Республика Алтай | 57 | 57 | 57 | 0
Республика Бурятия | 121 | 121 | 10 | 111
Республика Тыва | 13 | 13 | 12 | 1
Республика Хакасия | 38 | 37 | 37 | 1 (+1)
Томская область | 105 | 105 | 107 | - 2
Забайкальский край | 150 | 150 | 103 | 47
ИТОГО | 1 945 | 1940 | 1637 | 308

## Slide 3: Планируемый график ввода ТД в СФО (нарастающим итогом)
Наименование субъекта (ов) РФ | ВСЕГО ТД | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
 |  | 31.12. | 31.12. | 31.12. | 31.12.
Алтайский край | 252 | 16 | 58 | 110 | 252
Иркутская область | 219 | 13 | 80 | 149(+4) | 219
Кемеровская область | 163 | 15 | 50 | 71 | 163
Красноярский край | 288 | 15 | 76 | 171 | 288
Новосибирская область | 279 | 17 | 51 | 158 | 279
Омская область | 260 | 11 | 54 | 117 | 260
Республика Алтай | 57 | 0 | 2 | 26 | 57
Республика Бурятия | 121 | 0 | 3 | 58 | 121
Республика Тыва | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Республика Хакассия | 38 | 0 | 0 | 8(+1) | 38
Томская область | 105 | 0 | 10 | 41 | 105
Забайкальский край | 150 | 0 | 52 | 87 | 150
ИТОГО: | 1 945 | 100 | 449 | 1 009 | 1 945

## Slide 4
Генеральным подрядчиком ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» заключен договор на проектирование с субподрядной организацией ООО УК «РусЭнергоМир»;
Договор на выполнение СМР не подписан и находится в стадии согласования;
Подписаны 274 заказов с ЦЭФ на проектирование и строительство ВОЛС в 2015 г.;
Проведено авансирование работ по объему строительства 2015 г. По договору с ЦЭФ;
Поставка первой партии оконечного оборудования точек доступа ожидается в марте 2015 года;
ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» проводит конкурсные процедуры по выбору поставщика кабельной продукции и материалов для реализации проекта;
ОАО «Ростелеком» подготовлена форма отчета о ходе реализации строительства точек доступа, для предоставления ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» в сторону Заказчика информации о фактическом объеме выполненных работ, начиная с февраля 2015 года на постоянной основе.
Реализация проекта

## Slide 5: Строительство ТД по проекту 1945
Объёмные показатели проекта. Строительство ТД
Chart: 
| Строительство ТД по ВОЛС в шт. | Спутниковые решения подключения ТД в шт. | Строительство ТД на существующих ВОЛС в шт.
Итого | 1580 | 128 | 237

## Slide 6: Строительство ТД 2015 год
Объёмные показатели проекта. Строительство ТД
Chart: 
| Строительство ТД по ВОЛС в шт. | Спутниковые решения подключения ТД в шт.
2015 | 87 | 13

## Slide 7: Рекомендовать ОАО «Ростелеком»: 1. Проконтролировать завершение работ по подписанию договора СМР в феврале 2015 г. между ЦЭФ и РЭМ 2. Организовать работу РФ МРФ «Сибирь» с ЦЭФ по формированию и предоставлению отчетов о ходе строительства ВОЛС в НП.
Предложение по включению в проект решения
Chart: 

## Slide 8: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ