## Slide 1
Доклад о ходе реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» в МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

## Slide 2
Объёмные показатели проекта. Строительство ТД по поручению министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Субъект РФ | Общее количество ТД, шт. | из них: |  | 
 |  | на строящихся ВОЛС, шт. | на существующих ВОЛС, шт. | Спутниковые решения, шт.
Алтайский край | 257 | 203 | 54 | 0
Красноярский край | 295 | 240 | 20 | 35
Забайкальский край | 151 | 129 | 17 | 5
Омская область | 260 | 257 | 3 | 0
Иркутская область | 219 | 164 | 12 | 43
Кемеровская область | 168 | 137 | 23 | 8
Томская область | 107 | 60 | 36 | 11
Новосибирская область | 279 | 244 | 35 | 0
Республика Бурятия | 120 | 70 | 36 | 13
Республика Хакасия | 38 | 31 | 5 | 3
Республика Горный Алтай | 53 | 45 | 7 | 0
Республика Тыва | 16 | 13 | 0 | 3
ИТОГО МРФ | 1 963 | 1593 | 248 | 121

## Slide 3
№ п/п | Наименование субъекта РФ | ВСЕГО ТД | 2015 |  |  | 
 |  |  | План на 30.09. | Факт на 30.09. | План на 31.12. | Прогноз 31.12.
1 | Алтайский край | 257 | 10 | 10 | 16 | 23
2 | Иркутская область | 219 | 8 | 9 | 13 | 9
3 | Кемеровская область | 168 | 11 | 12 | 15 | 47
4 | Красноярский край | 295 | 10 | 10 | 15 | 35
5 | Новосибирская область | 279 | 12 | 12 | 17 | 37
6 | Омская область | 260 | 9 | 3 | 11 | 23
7 | Республика Алтай | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Республика Бурятия | 120 | 0 | 13 | 0 | 13
9 | Республика Тыва | 16 | 13 | 2 | 13 | 2
10 | Республика Хакассия | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Томская область | 107 | 0 | 6 | 0 | 6
12 | Забайкальский край | 151 | 0 | 0 | 0 | 25
 | ИТОГО: | 1 963 | 73 | 77 | 100 | 220
План-график ввода в эксплуатацию точек доступа для оказания универсальных услуг связи в 2015 году по поручению Федерального агентства связи (Россвязь)

## Slide 4
План строительства ТД
Субъект РФ | Общее количество ТД 2015-2018гг., шт. | Подвес ОК на опорах ЛЭП шт. | Прокладка ОК в грунт (план 2015г.) шт. | Прокладка ОК в грунт (план 2016г) шт. | На существующих ВОЛС шт. | Спутниковые решения шт. | Всего в 2015-16 г. шт.
Алтайский край | 257 | 28 | 13 | 17 | 10 | 0 | 68
Красноярский край | 295 | 38 | 25 | 0 | 10 | 0 | 73
Забайкальский край | 151 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
Омская область | 260 | 36 | 20 | 0 | 3 | 0 | 59
Иркутская область | 219 | 35 | 0 | 0 | 8 | 1 | 44
Кемеровская область | 168 | 36 | 35 | 0 | 11 | 1 | 83
Томская область | 107 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
Новосибирская область | 279 | 53 | 25 | 28 | 12 | 0 | 118
Республика Бурятия | 120 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13
Республика Хакасия | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Республика Горный Алтай | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Республика Тыва | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 15
ИТОГО МРФ | 1 963 | 226 | 143 | 58 | 73 | 4 | 504

## Slide 5
Отчет по строительству ТД. Прокладка ОК по опорам ЛЭП
на 21 сентября 2015
Chart: 
Субъект РФ | Количество ТД на 2015 г. |  | Строящиеся ВОЛС, км |  | Согласование ТП шт. |  | Получение ТУ на прокладку ВОЛС от энергетический компаний | 
 | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Алтайский край | 28 | 0 | 554 | 0 | 59 | 51 | 43 | 26
Красноярский край | 38 | 0 | 779 | 0 | 46 | 36 | 51 | 38
Забайкальский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 24 | 10
Омская область | 36 | 0 | 813 | 0 | 31 | 18 | 48 | 26
Иркутская область | 35 | 0 | 763 | 0 | 31 | 31 | 54 | 33
Кемеровская область | 36 | 0 | 696 | 0 | 23 | 23 | 44 | 33
Томская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0
Республика Бурятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
Республика Хакасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0
Новосибирская область | 53 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
Республика Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0
Республика Горный Алтай | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0
ИТОГО, МРФ | 226 | 0 | 3 605 | 0 | 315 | 237 | 264 | 166

## Slide 6
Отчет по строительству ТД. Прокладка ОК в грунт на 21 сентября 2015 года
Chart: 
Субъект РФ | Строительная готовность ТД на 2015 г. |  | Строящиеся ВОЛС в 2015 году, км |  | Разработка эскизных проектов |  | Строительство осуществляемое в муниципальных районах по субъектам РФ
 | план | факт | план | факт | план | факт | 
Алтайский край | 30 | 13 | 586 | 252 | 8 | 8 | м.р. Романовский, м.р. Мамонтовский, м.р.Крутихиский, м.р. Панкрушихинский, м.р. Завьяловский, м.р. Хабарский, г.Славгород, г.о., м.р. Тогульский
Красноярский край | 25 | 21 | 332 | 276 | 2 | 2 | м.р. Назаровский, м.р. Минусинский
Забайкальский край | 25 | 25 | 629 | 629 | 4 | 4 | м.р. Нерчинский, м.р.Приаргунский. м.р. Шилкинский, м.р. Ононский
Омская область | 20 | 20 | 313 | 313 | 2 | 2 | м.р. Нововаршавский, м.р. Павлоградский
Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Кемеровская область | 35 | 35 | 361 | 361 | 3 | 3 | м.р. Кемеровский, м.р. Новокузнецкий., м.р. Ленинск-Кузнецкий
Томская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Республика Бурятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Республика Хакасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Новосибирская область | 53 | 25 | 1092 | 679 | 7 | 7 | м.р. Куйбышевский, м.р. Северный, м.р. Усть-Тарскийм, м. р. Искитимский, м.р. Каргатский, м.р. Татарский, м.р. Купинский
Республика Тыва | 13 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | р. Тыва
Республика Горный Алтай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
ИТОГО, МРФ | 201 | 139 | 4 292 | 2510 | 26 | 26 | 
Notes: 1. Проектная организация ОАО «Гипросвязь» завершила проектные работы по СД, СПД, ВОЛС для 143 ТД. Завершение проектных работ по 58 ТД запланировано 31 октября 2015 года.
2. Строительно – монтажные работы по прокладке ОК в грунт для организации 143 ТД завершены, за исключением Назаровского района (окончание работ до 20.10.2015). Для 58 ТД срок окончания работ - 30 декабря 2015 г. На 21.09.2015 г по второму этапу проложено 253 км. кабеля.
3. Оборудование для ТД первого этапа получено на склады филиалов. Для строительства 2-го этапа оборудование заказано.
4. Запланировано организация конкурсных процедур по выбору подрядной организации для строительства ВОЛС в Новосибирской области на 2016 г.

## Slide 7: 1. Работы выполнены в полном объёме, ТД введены в эксплуатацию
Строительство ТД на существующих ВОЛС на 21 сентября 2015 года
Chart: 
Субъект РФ | Существующие ВОЛС, шт. |  | Спутниковые решения | 
 | план | факт | план | факт
Алтайский край | 10 | 10 | 0 | 0
Красноярский край | 10 | 10 | 0 | 0
Забайкальский край | 0 | 0 | 0 | 0
Омская область | 3 | 3 | 0 | 0
Иркутская область | 8 | 8 | 1 | 1
Кемеровская область | 11 | 11 | 1 | 1
Томская область | 6 | 6 | 0 | 0
Республика Бурятия | 13 | 13 | 0 | 0
Республика Хакасия | 0 | 0 | 0 | 0
Новосибирская область | 12 | 12 | 0 | 0
Республика Тыва | 0 | 0 | 2 | 2
Республика Горный Алтай | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО, МРФ | 73 | 73 | 4 | 4

## Slide 8
Проблемы и вопросы, возникшие в ходе реализации проекта
1. Низкие темпы по проектированию и выполнению строительно-монтажных работ ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» для объектов - Прокладка ОК по опорам ЛЭП;
2. Длительное согласование владельцев земельных участков (Назаровский район Красноярского края) по прокладке кабеля в грунт и длительными согласованиями размера компенсации.

## Slide 9
1. РОИВ проработать вопрос с энергетиками об упрощении процедуры выдачи ТУ на присоединение к сети 0,4 кВ и снижению сроков выдачи ТУ до 10 дней после обращения проектной организации в энергокомпанию;
2. РОИВ подготовить и направить рекомендательное письмо в адрес владельцев земельных участков о согласовании прокладки ОК по их территории, с последующей компенсацией за потраву земель.
Предложения филиала по дальнейшей реализации проекта